Звіт про виконання Плану роботи

Головного управління ДПС в Івано-Франківській області

на друге півріччя 2024 року

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання показників доходів, затверджених відповідними наказами ДПС |  |  |  |  |
| 1.1. | Визначення очікуваних надходжень податків, зборів, інших платежів (далі – платежі) до загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) з урахуванням тенденцій надходжень та розвитку економіки. Організація роботи із забезпечення виконання показників доходів, доведених наказами Державної податкової служби України (далі – ДПС) | Управління економічного аналізу, управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб, управління контролю за підакцизними товарами, управління по роботі з податковим боргом | Щомісяця | У другому півріччі 2024 року, на виконання вимог наказів ДПС, визначено показники надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів та єдиного внеску, та доведено до виконання структурним підрозділам Головного управління ДПС в Івано-Франківській області відповідними наказами: від 10.07.2024 № 208 «Про показники доходів на липень 2024 року»; від 09.08.2024 № 245 «Про показники доходів на серпень 2024 року»; від 11.09.2024 № 270 «Про показники доходів на вересень 2024 року»; від 09.10.2024 № 297 «Про показники доходів на жовтень 2024 року»; від 07.11.2024 № 321 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС від 09.10.2024 № 297»; від 11.11.2024 № 325 «Про показники доходів на листопад 2024 року»; від 06.12.2024 № 446 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС від 11.11.2024 № 325»; від 10.12.2024 № 456 «Про показники доходів на грудень 2024 року». За підсумками роботи другого півріччя 2024 року Головним управлінням ДПС в Івано-Франківській області забезпечено виконання доведених показників надходжень до загального фонду державного бюджету на 98,8 відс., спеціального фонду державного бюджету – 125,8 відс., місцевих бюджетів – 102,9 відсотка. Надходження єдиного внеску у другому півріччі 2024 року забезпечено на 107 відс. доведеного показника доходів |
| 1.2. | Здійснення аналізу надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів, а також єдиного внеску у розрізі джерел доходів та формування щоденних аналітичних матеріалів керівництву Головного управління ДПС в Івано-Франківській області (далі – ГУ ДПС) | Управління економічного аналізу | Щомісяця | З метою забезпечення виконання доведених показників доходів у другому півріччі 2024 року, здійснено детальний аналіз очікуваних та фактичних обсягів надходжень в розрізі платежів, видів економічної діяльності, бюджетоформуючих платників з врахуванням тенденцій, що спостерігаються в економіці області. Узагальнена інформація надавалась керівництву ГУ ДПС для подальшої координації роботи структурних підрозділів ГУ ДПС. Завдяки вжиттю комплексу організаційних та практичних заходів ГУ ДПС у другому півріччі 2024 року забезпечено надходження (збір) платежів до загального фонду державного бюджету в сумі 6 782,2 млн грн, до місцевих бюджетів – 5 716,2 млн грн, єдиного внеску надійшло 6 488,3 млн гривень |
| 1.3. | Виявлення додаткових резервів надходжень платежів до бюджету шляхом здійснення аналізу платників податків з ознаками ризиковості та ланцюгів реалізації товарів (послуг) | Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків, структурні підрозділи | Щомісяця | З метою виявлення додаткових резервів надходжень, недопущення формування схемного кредиту та відповідно втрат бюджету, забезпечено щоденний моніторинг даних Єдиного реєстру податкових накладних та декларацій по податку на додану вартість, а також відстежуються фактори, що безпосередньо впливають на стан розрахунків з бюджетом суб’єктами господарювання (далі – СГ). За друге півріччя 2024 року опрацьовано 2 360 тис. податкових накладних, що реєструвались СГ при здійсненні реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Протягом другого півріччя 2024 року по операціях, де існують ризики формування схемного кредиту забезпечено формування схем руху товарно-грошових потоків та передано до підрозділів ГУ ДПС 68 схем руху податку на додану вартість для проведення перевірочних заходів. З метою недопущення формування схемного кредиту та втрат бюджету, за друге півріччя 2024 року надано пропозиції щодо включення до переліку ризикових платників 57 СГ, а також розглянуто 16 Повідомлень про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку |
| 1.4. | Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних | Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Щомісяця | Забезпечено щоденний моніторинг даних Єдиного реєстру податкових накладних, зокрема за друге півріччя 2024 року опрацьовано 2360 тис. податкових накладних, що реєструвались СГ області при здійсненні реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). В період з 01.07.2024 по 31.12.2024 платниками, які перебувають на обліку в ГУ ДПС, подано 10600 Повідомлень щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним / розрахунків коригування, з яких за результатами засідання Комісії з питань зупинення податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН прийнято рішення про реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних 8112 податкових накладних / розрахунків коригування та відмову в реєстрації по 615 податкових накладних / розрахунків коригування, по 1026 – надано платникам Повідомлення щодо недостатності пояснень та документів, необхідних для прийняття рішення. Також платниками подано 393 Таблиць даних платника податку на додану вартість |
| 1.5. | Аналіз фінансової та податкової звітності платників податків, зокрема щодо основних показників їх податкової звітності та, інших документів, пов’язаних із визначенням зобов’язань платників податків до державного бюджету по податках і зборах, контроль за справлянням яких покладено на ДПС | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб, управління контролю за підакцизними товарами | Щомісяця | Протягом другого півріччя 2024 року здійснено аналіз податкової звітності платників податків, зокрема щодо основних показників їх податкової звітності та, інших документів, пов’язаних із визначенням зобов’язань платників податків до державного бюджету по податках і зборах, контроль за справлянням яких покладено на ДПС. За результатами проведеного аналізу, по встановлених випадках розбіжностей у показниках, відсутності декларування конкретних об’єктів оподаткування тощо, забезпечено подання уточнюючих податкових декларацій за відповідним видом платежу. Як наслідок, у другому півріччі 2024 року подано уточнюючих податкових декларацій по: податку на прибуток – 757 декларацій, в т. ч. 526 – за податкові періоди до 2024 року; звіту про використання доходів (прибутків) неприбутковими організаціями – 719 декларацій; податку на додану вартість – 1530 декларацій; платі за землю – 1180 декларацій; рентній платі – 110 декларацій; екологічному податку – 42 декларації; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 150 декларацій. За даними Єдиного реєстру податкових накладних та поданої звітності з податку на додану вартість у другому півріччі 2024 року обсяг оподаткованих операцій на митній території України становить 55196,1 млн грн, нарахована до сплати сума податкових зобов’язань з податку на додану вартість – 1594,3 млн грн, податкова віддача – 2,8 відсотка |
| 1.6. | Систематизація та моніторинг податкових наслідків економічної діяльності учасників кластерних груп | Управління економічного аналізу, управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Щомісяця | Забезпечено постійний аналіз діяльності кластерних груп на предмет виявлення нових учасників таких груп. Так, у другому півріччі 2024 року надано пропозиції щодо включення до Реєстру кластерних груп 1 СГ та 1 СГ щодо виключення з Реєстру кластерних груп на 2025 рік |
| 1.7. | Забезпечення контролю за дотриманням платниками податків чинного законодавства з питань сплати єдиного внеску. Формування висновків на повернення надміру та/або помилково сплачених сум | Управління оподаткування фізичних осіб, управління економічного аналізу | Протягом півріччя | Надходження сум єдиного внеску у другому півріччі 2024 року становили 6 488,3 млн грн, або 107 відс. від доведеного показника доходів. Протягом другого півріччя 2024 року cформовано та передано до органів казначейської служби 2413 висновків на повернення (перерахування) надміру та/або помилково сплачених сум в сумі 59,1 млн гривень |
| 1.8. | Забезпечення контролю за правильністю застосування платниками податків пільгового режиму оподаткування | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року, з метою забезпечення контролю за правомірністю застосування платниками податків пільгового режиму оподаткування, здійснено опрацювання даних, що міститься у податкових деклараціях по податку на прибуток, податку на додану вартість, земельному податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У випадку невідповідності кодів пільг, що ідентифікують вид пільги по певному виду платежу, усунення таких помилок здійснено шляхом подання уточнюючих податкових декларацій. Зокрема, у другому півріччі 2024 року таких уточнюючих податкових декларацій подано по земельному податку в кількості 205 та 3 по податку на прибуток. Податковими пільгами з податку на додану вартість у другому півріччі 2024 року скористалися 360 СГ на суму 1028,8 млн гривень. Згідно поданих додатків податкові пільги до декларації з податку на прибуток підприємств, 32 СГ відобразили пільги на загальну суму 247,6 млн грн, в т. ч. 4 СГ скористалися пільгою 11020303 «Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування , та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо» в сумі 209,0 тис. грн, та 17 СГ скористалися пільгою 11020301 «Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника (крім великих платників податків) минулих податкових (звітних) років» в сумі 31,8 млн гривень |
| 1.9. | Здійснення контролю за своєчасністю, повнотою нарахування та сплатою податку на прибуток підприємств | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | З метою виконання доведених завдань по податку на прибуток, здійснюється контроль за станом подання податкових декларацій з податку на прибуток підприємств. Станом на 31.12.2024 року подано 653 декларації з податку на прибуток, при цьому до 100 платників застосовано штрафні санкції за неподання, несвоєчасне подання та не сплату платежу на загальну суму 0,14 млн гривень. У другому півріччі 2024 року до державного бюджету надійшло 490,4 млн грн податку на прибуток підприємств, до місцевого бюджету показник податку на прибуток виконано в сумі 54,7 млн гривень |
| 1.10. | Забезпечення співставлення даних податкових декларацій з податку на прибуток із даними декларацій з податку на додану вартість (далі – ПДВ) для контролю повноти декларування і сплати податків до бюджету | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Постійно здійснюється аналіз розбіжностей податкової звітності з податку на прибуток з відповідними даними декларацій з ПДВ для з’ясування причин їх виникнення. По платниках податків, які мають найбільші відхилення між обсягами доходів декларації з податку на прибуток та обсягами постачання декларації з ПДВ, встановлено, що наявні розбіжності, у більшості випадків, спричинені проведенням попередньої оплати за товари та надані послуги. Проведено відпрацювання 335 платників, по яких рахуються показники збільшення обсягів доходів з податку на прибуток, значні аванси з ПДВ, при цьому відбулося зменшення нарахованого податку за 2023 рік в порівнянні з попереднім роком. За результатами вжитих заходів 220 СГ подали уточнюючі декларації з податку на прибуток за 2023 рік, збільшили податкові зобов’язання на суму 6,9 млн гривень |
| 1.11. | Забезпечення контролю за сплатою податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Упродовж другого півріччя 2024 року 4 СГ при виплаті дивідендів сплачено 0,6 млн грн авансового внеску з податку на прибуток |
| 1.12. | Здійснення контролю щодо дотримання платниками чинного законодавства з питань сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | З метою контролю за надходженням та недопущенням втрат бюджету по частині чистого прибутку, що вилучається до державного бюджету здійснено відпрацювання показників фінансово-господарської діяльності державних підприємств щодо повноти та правильності визначення сум відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку. У другому півріччі 2024 року, 12 платниками податків, які подали розрахунки з частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету за результатами діяльності за ІІІ квартали 2024 року та фінансову звітність, забезпечили декларування нарахувань податкового зобов’язання до державного бюджету в сумі 3,7 млн гривень. По платниках, які подали 95 розрахунків частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до місцевого бюджету, нарахування становлять 0,2 млн гривень. Розбіжностей між розрахунками по частині чистого прибутку та поданими звітами про фінансові результати не встановлено |
| 1.13. | Моніторинг сільськогосподарських товаровиробників, які мають право на включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Постійно здійснюється моніторинг сільськогосподарських товаровиробників, які мають право на включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Протягом другого півріччя 2024 року сільськогосподарськими товаровиробниками нараховано та сплачено до державного бюджету 72,8 млн грн ПДВ |
| 1.14. | Здійснення контролю за своєчасністю, повнотою нарахування та сплатою ПДВ | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Постійно здійснюється моніторинг повноти та своєчасності опрацювання декларацій з ПДВ для підтвердження задекларованих сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету, та відображення в системі електронного адміністрування. У другому півріччі 2024 року до державного бюджету забезпечено надходження ПДВ з юридичних осіб в сумі 1 792,9 млн грн, доведений показник доходів виконано на 110,8 відсотка. За несвоєчасну сплату узгоджених сум податкових зобов’язань з ПДВ винесено 481 податкових-повідомлень рішень та застосовано штрафних санкцій в сумі 3,12 млн гривень. Надходження ПДВ з фізичних осіб за друге півріччя 2024 року становило 73,6 млн гривень |
| 1.15. | Аналіз залишків від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Щомісяця | Здійснено постійний аналіз залишків від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Згідно останнього звітного періоду (листопад 2024 року) сума залишку становить 1934,1 млн гривень |
| 1.16. | Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо відшкодування з бюджету сум ПДВ та недопущення протермінованої заборгованості із відшкодування ПДВ | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Платниками – юридичними особами (176 СГ) за друге півріччя 2024 року (за періоди подання декларацій з ПДВ за червень 2024 – листопад 2024 року) заявлено до відшкодування ПДВ на загальну суму 584,8 млн грн (по 596 деклараціях з ПДВ). У другому півріччі 2024 року, станом на 01.01.2025 року, по заявлених сумах та з урахуванням залишку, на розрахункові рахунки платників податків юридичних осіб (157 СГ по 591 деклараціях) узгоджено та відшкодовано ПДВ у сумі 657,4 млн гривень. В ході проведення камеральних перевірок уточнюючими розрахунками у другому півріччі 2024 року зменшено заявлених до відшкодування сум ПДВ в розмірі 5 млн грн (54 уточнюючих розрахунки), актами камеральних перевірок – 0,4 млн грн та застосовано штрафних санкцій в розмірі 0,12 млн грн (26 актів перевірок). За друге півріччя 2024 року з бюджету відшкодовано ПДВ фізичним особам – підприємцям 35,2 млн гривень |
| 1.17. | Аналіз заявлених сум в розрізі платників у Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Станом на 01.07.2024 року залишок невідшкодованих сум ПДВ становив 166,7 млн грн по 103 деклараціях. Залишок невідшкодованих сум ПДВ станом на 01.01.2025 року – 85,5 млн грн по 107 деклараціях, зокрема: по 8 деклараціях за вересень-жовтень 2024 року на суму 3,7 млн грн (тривають контрольно-перевірочні заходи); по 99 деклараціях за листопад 2024 року на суму 81,8 млн грн (тривають камеральні перевірки) |
| 1.18. | Здійснення контролю щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати акцизного податку | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Здійснено контроль щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати акцизного податку. У другому півріччі 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 7,05 млн грн акцизного податку з вітчизняних товарів, при доведеному показнику доходів 4,25 млн грн, додатково отримано 2,8 млн гривень. Надходження до місцевого бюджету акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів у другому півріччі 2024 року становили 112,4 млн грн, рівень виконання – 110,7 відс., додатково отримано 10,8 млн гривень |
| 1.19. | Здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням | Відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року проведено аналіз 2 документацій з трансфертного ціноутворення наданої платниками податків. Здійснено аналіз платників податків з обсягом доходу більше 150 млн грн та відібрано 11 підприємств, які здійснювали експортні операції в 2023 році і 9 підприємств, які здійснювали імпортні операції в 2023 році та повинні подавати звіт про контрольовані операції за 2023 рік. Проведеним аналізом платників податків виявлено 3 платників, які несвоєчасно подали Звіт про контрольовані операції за 2023 рік |
| 1.20. | Здійснення оперативного моніторингу податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами в частині видобування нафти, природного газу та газового конденсату та видобутку в області вуглеводневої сировини в розрізі суб’єктів господарювання | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Здійснено аналіз, поданих у липні-грудні 2024 року податкових декларацій з рентної плати за користування надрами в частині видобування нафти, природного газу і газового конденсату, сформовано аналітичну таблицю щодо оподатковуваних обсягів видобутку в розрізі платників, родовищ, видів корисних копалин, а також чинників, що впливають на значення грошового зобов’язання з рентної плати. Так, оподатковувані обсяги вуглеводнів у другому півріччі 2024 року в цілому по області становили 172,3 тис. тонн нафти, 250,8 млн кубічних метрів природному газу, 2,0 тис. тонн газовому конденсату |
| 1.21. | Забезпечення контролю за повнотою нарахування і сплати екологічного податку, рентної плати, плати за землю, єдиного податку та місцевих зборів | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | За наслідками відпрацювання дозвільних документів та інших інформаційних баз до оподаткування залучено 61 платник плати за землю з юридичних осіб, 3 – екологічного податку, 2 – по рентних платежах, 5 – по єдиному податку. Крім цього, коригування податкових зобов’язань у випадку допущення платниками помилок, проведено в уточнюючих деклараціях. До державного бюджету у другому півріччі 2024 року надійшло екологічного податку в сумі 88,6 млн грн, рентної плати за користування надрами – 2095,5 млн грн, до місцевого бюджету надходження земельного податку з юридичних осіб становили 380,3 млн грн, земельного податку з фізичних осіб – 104,8 млн грн, туристичного збору з юридичних осіб – 7,1 млн грн, туристичного збору з фізичних осіб – 11,2 млн грн, збору за місця для паркування автотранспорту з юридичних осіб – 2,7 млн грн, збору за місця для паркування автотранспорту з фізичних осіб – 0,5 млн грн, єдиного податку з юридичних осіб третьої групи – 106,5 млн грн, єдиного податку з юридичних осіб четвертої групи – 28,3 млн грн, єдиного податку з фізичних осіб – 739,7 млн гривень |
| 1.22. | Забезпечення контролю за повнотою сплати податку на доходи фізичних осіб | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року надходження податку на доходи фізичних осіб забезпечено у сумі 6261,3 млн грн, надходження в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 717,4 млн гривень |
| 1.23. | Здійснення заходів щодо залучення до оподаткування фізичних осіб - підприємців, щодо яких виявлені розбіжності між задекларованими сумами доходів та інформацією згідно з базою даних за ф. 4 ДФ та доходами, виплаченими самозайнятій особі | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду надано запити по 426 СГ щодо можливого виявлення розбіжностей між задекларованими доходами та виплаченими доходами відповідно до податкового розрахунку ф. 4 ДФ згідно поданої звітності за 2023 рік |
| 1.24. | Забезпечення контролю за повнотою нарахування та сплати до бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року залучено до оподаткування 90 юридичних осіб по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якими до бюджету сплачено 115 тис. гривень. Повноту обліку платників по транспортному податку здійснено шляхом одержання даних про зареєстровані автомобілі, що одержувались від реєстраційних органів у встановленому порядку. Всіма платниками у встановлені терміни подано звітні (уточнюючі) податкові декларації по транспортному податку, в яких відображено дані про новопридбані об’єкти оподаткування. У другому півріччі 2024 року забезпечено надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з юридичних осіб у сумі 68,1 млн грн, або 106,9 відс. до доведеного показника доходів, транспортного податку з юридичних осіб – 527,2 тис. грн (149,6 відс.), надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб виконано у сумі 135,5 млн грн (100 відс.), транспортного податку з фізичних осіб – 2,1 млн грн (104,8 відсотка) |
| 1.25. | Проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році та здійснення заходів щодо залучення до декларування громадян, які зобов’язані подати декларації | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року 3939 громадян області подали декларації про майновий стан та доходи, з них 1193 платників задекларували свої доходи та 2746 звернулися на отримання податкової знижки (до повернення задекларовано 12,3 млн грн). Загальна сума задекларованих доходів становить 695,0 млн грн та нараховано до сплати 7,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,9 млн грн військового збору. Станом на 01.01.2025 року забезпечено сплату податку на доходи фізичних осіб в сумі 22,6 млн грн та військового збору – 3,4 млн грн, повернуто податкової знижки 2899 громадянам на суму 14,0 млн гривень |
| 1.26. | Проведення роботи щодо погашення податкового боргу з податків і зборів платників податків, заборгованості з інших платежів, а також стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску з платників єдиного внеску | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Постійно здійснюється відпрацювання платників податків, в яких є податковий борг та які мають значні результати господарської діяльності, шляхом застосування до них заходів стягнення. Відповідно до рішень суду на стягнення коштів, що набрали законної сили, у другому півріччі 2024 року виставлено на рахунки боржників 4249 інкасових доручень, стягнуто з банківських рахунків в рахунок погашення податкового боргу 0,6 млн гривень. У звітному періоді підготовлено 354 пакети документів на стягнення податкового боргу з боржників-фізичних осіб на суму 33,1 млн грн, по боржниках-юридичних особах підготовлено 109 позовних заяв на стягнення податкового боргу за рахунок коштів боржника на суму 70,9 млн гривень. В другому півріччі 2024 року ухвалами суду на користь органів ДПС щодо стягнення податкового боргу з фізичних осіб задоволено та прийнято 99 судових рішень (сума боргу 7,4 млн грн), видано 99 виконавчих листів, які надійшли до ГУ ДПС. По юридичних особах в другому півріччі 2024 року прийнято на користь ГУ ДПС 42 рішення про стягнення податкового боргу за рахунок стягнення коштів з банківських рахунків на суму 23,3 млн гривень. Крім цього, отримано 7 дозволів суду щодо погашення податкового боргу за рахунок реалізації майна в сумі 1,2 млн гривень. В результаті реалізації заходів із погашення податкового боргу обсяг надходжень до державного бюджету у липні-грудні 2024 року становив 29,8 млн гривень. З метою стягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску забезпечено надсилання до органів державної виконавчої служби узгоджені вимоги про сплату заборгованості. За липень-грудень 2024 року направлено до органів виконавчої служби 1112 узгоджених вимог на суму 55,0 млн гривень. В рахунок погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску у другому півріччі 2024 року надійшло 115,2 млн грн, у т. ч. від органів державної виконавчої служби – 4,8 млн гривень |
| 1.27. | Вжиття заходів з погашення податкового боргу за рахунок реалізації майна боржників, яке перебуває у податковій заставі. Укладення відповідних договорів з оцінювачами, уповноваженими біржами та брокерськими конторами | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | До бюджету за рахунок реалізації майна у звітному періоді надійшло 263,3 тис. гривень. У другому півріччі 2024 року по одному платнику отримано дозвіл щодо погашення усієї суми податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке перебуває в податковій заставі в сумі 7,5 млн гривень. У грудні 2024 року проведено оцінку майна та згідно звіту визначено ринкову вартість майна в сумі 17,05 млн гривень |
| 1.28. | Прийняття рішень про списання податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску, забезпечення повноти відображення в ІКС «Податковий блок» відповідних облікових операцій | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | У відповідності до ст. 101 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у другому півріччі 2024 року ГУ ДПС прийнято рішення та списано безнадійний податковий борг в сумі 19,6 млн гривень |
| 1.29. | Розгляд пропозицій суб’єктів господарювання та прийняття, в межах компетенції, рішень щодо відстрочення (розстрочення) та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу. Здійснення контролю за дотриманням умов договорів про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) та рішень судів | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | З метою упередження виникнення податкового боргу та при наявності обґрунтованих підстав платникам податків надаються розстрочення (відстрочення) зі сплати податкових зобов’язань (податкового боргу). В другому півріччі 2024 року рішення щодо розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) не приймались. По діючих договорах щодо розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) до бюджету надійшло 130,6 млн гривень, умови договорів виконані без порушень, сума розстрочених платежів надійшла в повному обсязі та у встановлені терміни |
| 1.30. | Проведення роботи з виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави. Забезпечення надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року від реалізації безхазяйного майна до державного бюджету надійшло 369,2 тис. грн, до місцевих бюджетів – 762,2 тис. гривень |
| Розділ 2. Проведення роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС |  |  |  |  |
| 2.1. | Формування пропозицій до Плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік та направлення до ДПС для затвердження в установленому порядку | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб, відділ трансфертного ціноутворення | До 01.12.2024 | За результатами проведеної аналітичної роботи та відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану – графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (із змінами та доповненнями) проєкт плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік надіслано до ДПС в установлені терміни |
| 2.2. | Проведення документальних перевірок платників податків із дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, в умовах воєнного стану в Україні | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб, відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року підрозділом податкового аудиту проведено 139 документальних перевірок платників податків, за результатами яких донараховано до бюджету 170,3 млн грн, до бюджету надійшло 31,2 млн гривень. Крім цього, упереджено бюджетне відшкодування на 7,8 млн грн, зменшено від’ємне значення з ПДВ на 28,5 млн грн та збитки на 30,4 млн гривень. У звітному періоді підрозділом оподаткування фізичних осіб проведено 43 планових перевірки фізичних та юридичних осіб, за результатами яких донараховано узгоджених зобов’язань в сумі 18,28 млн грн, до бюджету надійшло 13,12 млн грн, 48 позапланових перевірки фізичних та юридичних осіб, за результатами яких донараховано 7,98 млн грн, до бюджету надійшло 1,55 млн грн, 47 перевірок фізичних осіб-громадян, за результатами яких донараховано 12,73 млн грн, з яких поступило до бюджету 3,26 млн гривень |
| 2.3. | Проведення фактичних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб, управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Протягом липня-грудня 2024 року проведено 580 фактичних перевірок, за результатами яких застосовано фінансових санкцій на загальну суму 20,5 млн грн, до бюджету поступило штрафних санкцій на загальну суму 10,8 млн гривень. Також проведено 648 перевірок СГ, які здійснюють діяльність у сфері обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива, за результатами яких застосовано фінансових санкцій на суму 15,8 млн грн, зокрема: торгівля алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін – 26 фактів (369,2 тис. грн); роздрібна торгівля тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби – 47 фактів (663,2 тис. грн); роздрібна торгівля алкогольними напоями та/або тютюновими виробами без відповідної ліцензії – 63 факти (1 351,4 тис. грн); по матеріалах, що надійшли від правоохоронних органів, за реалізацію алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років – 18 фактів (20,4 тис. грн), анульовано 17 ліцензії (16 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 1 – на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами); зберігання (реалізація) фальсифікованих алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів та/або немаркованих марками акцизного податку – 286 фактів (5 987,2 тис. грн), вилучено алкогольних напоїв на суму – 0,9 тис. грн; продаж алкогольних напоїв в час доби на який встановлено заборону – 19 фактів (129,2 тис. грн); продаж тютюнових виробів з полиць самообслуговування – 19 фактів (129,2 тис. грн); невидача відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції – 95 фактів (116,2 тис. грн); проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості – 27 фактів ( 137,7 тис. грн); необладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками, рівномірами-лічильниками та/або відсутність реєстрації їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників – 4 факти (140,0 тис. грн); незабезпечення розпорядника акцизного складу своєчасного подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального – 168 фактів (168 тис. грн); проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості – 27 фактів (137,7 тис. грн); порушення ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації, здійснення продажу товарів, які не обліковані у встановленому порядку – 43 факти (1 534,2 тис. гривень) |
| 2.4. | Проведення документальних позапланових перевірок суб’єктів господарювання, по яких розпочато процедуру реорганізації, припинення або подано заяву про зняття з обліку відповідно до законодавства в умовах воєнного стану в Україні | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року працівниками управління податкового аудиту проведено 34 позапланові документальні перевірки СГ-юридичних осіб, щодо яких засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженим ними органом прийнято рішення про припинення юридичної особи, за результатами яких донараховано 13,3 млн грн, а до бюджету сплачено 1,7 млн гривень. Також у другому півріччі 2024 року працівниками управління оподаткування фізичних осіб проведено 17 позапланових документальних перевірок СГ-фізичних осіб, якими прийнято рішення про припинення діяльності, за результатами яких донараховано узгоджених зобов’язань в сумі 1,7 млн грн, сплачено до бюджету 0,48 млн гривень |
| 2.5. | Організація та проведення перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ відповідно до законодавства в умовах воєнного стану в Україні | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року підрозділом податкового аудиту проведено 24 документальні перевірки з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ, за результатами яких зменшено суму бюджетного відшкодування на 7,2 млн грн, у зв’язку з чим нараховано 2,6 млн грн штрафних санкцій. Проведено 9 документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ у другому півріччі 2024 року працівниками управління оподаткування фізичних осіб, за результатами яких зменшено бюджетне відшкодування на 0,113 млн грн та від’ємне значення з ПДВ на 0,12 млн гривень |
| 2.6. | Організація та проведення камеральних перевірок податкової звітності суб’єктів господарювання відповідно до законодавства в умовах воєнного стану в Україні | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб, управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Постійно здійснюється контроль за проведенням камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства. У другому півріччі 2024 року, за результатами проведеної підрозділом оподаткування юридичних осіб контрольно-перевірочної роботи, за порушення термінів подання податкової звітності винесено 62 ППР по ПДВ, 420 ППР – по податку на прибуток, 12 ППР – по рентній платі, 31 ППР – по екологічному податку; 99 ППР – по податку на майно, 2 ППР – по місцевих зборах, 43 ППР – по єдиному податку, 2 ППР – по частині чистого прибутку. У звітному періоді підрозділом оподаткування фізичних осіб проведено 101104 камеральних перевірок податкових декларацій поданої звітності СГ, т. ч.: 47204 камеральних перевірок податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; 4628 камеральних перевірок декларацій про майновий стан і доходи; 42818 камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного податку – фізичних осіб-підприємців; 781 камеральну перевірку декларацій з рентної плати, 1555 декларацій екологічного податку, 4118 податкових декларацій з ПДВ. Протягом другого півріччя 2024 року, за результатами проведених камеральних перевірках податкової звітності СГ, підрозділом контролю за підакцизними товарами винесено 1829 ППР, зокрема за неподання (несвоєчасне подання) податкових декларацій з акцизного податку 486 ППР, за порушення правил сплати (перерахування) грошових зобов’язань – 1343 ППР, за результатами документальних перевірок за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних – 5 ППР |
| 2.7. | Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до суб’єктів господарювання за несвоєчасність подання (не подання) податкової звітності | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб, управління контролю за підакцизними товарами, управління податкового аудиту, відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | Постійно здійснюється контроль за своєчасністю та повнотою застосуванням штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до СГ за порушення норм Кодексу. У другому півріччі 2024 року, за результатами проведеної підрозділами оподаткування юридичних осіб контрольно-перевірочної роботи, за порушення термінів подання податкової звітності застосовано штрафних санкцій на загальну суму 1094,7 тис. грн, в т. ч. по податку на прибуток – 225,5 тис. грн, ПДВ – 87,3 тис. грн, єдиному податку – 25,5 тис. грн, місцевих податках і зборах, рентній платі та екологічному податку – 271,1 тис. гривень. За звітний період підрозділами оподаткування фізичних осіб складено 372 акта про результати камеральних перевірок своєчасності подання податкової звітності, а саме податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Винесено 372 ППР на суму 379,4 тис. гривень. Сформовано 2314 ППР на суму 28,4 млн грн по єдиному внеску, за несвоєчасне подання звітності з ПДВ сформовано та направлено 37 ППР на суму 22,1 тис. грн, по єдиному податку – 2087 ППР на суму 1099,9 тис. грн, екологічному податку – 130 ППР на суму 21,7 тис. грн, рентній платі – 205 ППР на суму 30,8 тис. грн, 43 акти по туристичному збору з фізичних осіб на суму 19,4 тис. грн та 1 акт на суму 0,64 тис. грн за несвоєчасність подання податкової звітності зі збору за місця для паркування транспортних засобів фізичними особами-підприємцями. У другому півріччі 2024 року застосовано (фінансових) санкцій (штрафів) до фізичних осіб-підприємців – платників ПДВ та сформовано 430 ППР на суму 1645,7 тис. грн, з яких за несвоєчасне подання звітності з ПДВ сформовано та направлено 37 ППР на суму 22,1 тис. грн, за порушення граничних термінів сплати – 150 ППР на суму 1264,1 тис. грн, за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків ккоригування – 243 ППР на суму 359,5 тис. гривень. У другому півррічі 2024 року, підрозділом контролю за підакцизними товарами камеральними перевірками за неподання (несвоєчасне подання) податкових декларацій застосовано штрафних санкцій в розмірі 414,3 тис. грн, за порушення правил сплати (перерахування) грошових зобов’язань – 103,8 тис. грн, за результатами документальних перевірок за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних застосовано санкцій на 77,4 тис. гривень. За результатами проведених в липні-грудні 2024 року працівниками управління податкового аудиту документальних перевірок, підготовлено ППР та застосовано штрафних санкцій на загальну суму 11,05 млн гривень |
| 2.8. | Вжиття заходів щодо: контролю за дотриманням платниками податків чинного податкового законодавства при виплаті заробітної плати; виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод, та забезпечення сплати до бюджету належних сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску | Управління оподаткування фізичних осіб, управління податкового аудиту | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року, за результатами індивідуальної роз’яснювальної роботи, проведеної ГУ ДПС з 759 керівниками, підвищено рівень заробітної плати на 615 підприємствах, додатково надійшло до бюджету 1620,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 1905,7 тис. грн єдиного внеску. Крім цього, проведено заслуховування 951 підприємця-фізичних осіб. За результатами вжитих заходів підвищили рівень заробітної плати 806 підприємців, додатково надійшло до бюджету 1584,8 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 1872,1 тис. грн єдиного внеску. Під час проведення документальних перевірок працівниками управління податкового аудиту здійснюється перевірка дотримання платниками податків вимог законодавства щодо правильності виплати заробітної плати та перерахування належних платежів до бюджету. За друге півріччя 2024 року за результатами перевірок донараховано 0,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 0,02 млн грн єдиного внеску та 0,008 млн грн військового збору. В ході проведення протягом липня-грудня 2024 року 129 фактичних перевірок виявлено використання 306 найманих працівників без належного оформлення трудових відносин |
| 2.9. | Проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та протидії правопорушенням, пов’язаних із ухиленням від оподаткування та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом | Відділ запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року складено 8 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень, які передані до правоохоронних органів для прийняття рішення. За результатами розгляду переданих матеріалів правоохоронними органами 6 аналітичних досліджень приєднано до кримінальних проваджень. У звітному періоді 2024 року виявлено 15 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 459,3 млн гривень |
| Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального |  |  |  |  |
| 3.1. | Організація роботи щодо замовлення марок акцизного податку для маркування підакцизних товарів з використанням штрих коду та QR-коду (електронна марка), їх зберігання, продаж та здійснення контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | В другому півріччі 2024 року підприємством-виробником алкогольних напоїв в області замовлено 6,0 тис. шт. марок акцизного податку. Реалізовано 5 700 шт. марок акцизного податку, при цьому сплачено акцизного податку на суму 110,9 тис. гривень. Щокварталу створювалась комісія з числа фахівців структурних підрозділів ГУ ДПС, яка проводила інвентаризації залишків марок акцизного податку в сховищі |
| 3.2. | Ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідин, що використовуються в електронних сигаретах | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року СГ, які здійснюють діяльність на території області видано 4956 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. До місцевого бюджету у другому півріччі 2024 році надійшло плати за ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами 15,6 млн грн, або 126,8 відс. виконання доведеного завдання, бюджет додатково отримав 3,3 млн гривень. За порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», а також за заявами окремих платників анульовано у липні-грудні 2024 року 1485 ліцензій, в т. ч. 1045 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 413 – на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, 22 – на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту), 2 – на право оптової торгівлі алкогольними напоями (без додання спирту), 1 – на право оптової торгівлі виключно пивом та 2 – на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) |
| 3.3. | Видача ліцензій на право здійснення зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також здійснення контролю за своєчасністю і повнотою перерахування відповідних платежів до бюджету | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року СГ, які здійснюють діяльність на території області видано 201 ліцензію на право здійснення зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Суб’єктам роздрібної торгівлі пальним видано 42 ліцензії, зберігання пального – 146 ліцензій, оптова торгівля пальним – 13 ліцензій. До місцевого бюджету у другому півріччі 2024 року надійшло плати за ліцензії на торгівлю пальним та на зберігання пального 0,8 млн грн, додатково отримано 0,4 млн гривень. За порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», а також за заявами окремих платників анульовано у другому півріччі 2024 році 281 ліцензію на право роздрібної, оптової торгівлі пальним та зберігання пального |
| 3.4. | Організація роботи постійних представників на контрольних постах на спиртозаводах та на акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Впродовж другого півріччя 2024 року організовано роботу акцизних складів та податкових постів, де працівниками ГУ ДПС здійснено функції, передбачені Порядком роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 9 (зі змінами) |
| 3.5. | Забезпечення контролю за оподаткуванням акцизним податком палива в Єдиному реєстрі акцизних накладних та системі електронного адміністрування реалізації пального | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року здійснено контроль за оподаткуванням акцизним податком палива із запровадженням Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального |
| Розділ 4. Забезпечення взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин. Забезпечення міжнародного співробітництва у податковій сфері |  |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечення участі представників ГУ ДПС на засіданнях робочих груп органів виконавчої влади, Івано-Франківської обласної, районних, міських державних адміністрацій та підготовки відповідних матеріалів | Структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року ГУ ДПС забезпечено ефективну взаємодію з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, фінансовими органами, органами внутрішніх справ, прокуратури, іншими органами місцевого самоврядування області, зокрема з питань обміну інформацією, проведення відповідної аналітичної роботи тощо. Інформаційний обмін ГУ ДПС з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та державними органами здійснюється відповідно до угод та протоколів про інформаційну взаємодію. З метою ефективної організації роботи по напряму виконання місцевих бюджетів, налагоджено співпрацю з територіальними громадами, місцевими адміністраціями для виконання спільного завдання щодо повноти декларування і сплати місцевих податків до бюджетів. Забезпечено всебічне сприяння громадам у пошуку додаткових резервів наповнення бюджету. Представники ГУ ДПС брали участь в нарадах органів місцевого самоврядування, з питань виконання дохідної частини місцевих бюджетів області, на які готувались відповідні аналітичні матеріали. Всього в другому півріччі 2024 року проведено 22 зустрічі з органами влади. Крім цього, ГУ ДПС проведено 10 зустрічей з органами влади, під час яких обговорено важливі питання, які впливають на економічний розвиток регіону та ефективне функціонування податкової системи. Однією з ключових тем є забезпечення наповнення бюджетів, за рахунок надходження податків і зборів, обговорювались заходи для зменшення заборгованості з податків і зборів, питання залучення інвестицій в регіон та покращення інвестиційного клімату. У другому півріччі 2024 року керівником ГУ ДПС взято участь в регіональному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. З жовтня 2024 року в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, за участі представників ГУ ДПС проведено 12 зустрічей у рамках проєкту «Діалог влади та бізнесу», ініційованого Президентом України. Щотижня представниками ГУ ДПС забезпечено участь на засіданнях комісії з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, для цілей бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженої розпорядженням облдержадміністрації від 15.03.2024 № 91 (зі змінами) та здійснено підготовку необхідних матеріалів. Працівниками ГУ ДПС протягом другого півріччя 2024 року взято участь в трьох засіданнях комісії робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Івано-Франківській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням облдержадміністрації від 12.01.2022 № 6 (зі змінами), на яких розглянуті питання щодо визнання/невизнання вантажів гуманітарною допомогою та передачі у власність автомобілів, попередньо отриманих як гуманітарна допомога. ГУ ДПС у другому півріччі 2024 року формувались переліки СГ, які виплачували заробітну плату нижче мінімального рівня для заслуховування на засіданнях постійно діючих комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створених при органах місцевого самоврядування |
| 4.2. | Забезпечення взаємодії з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією щодо участі у роботі комісії з питань розподілу лісових ресурсів місцевого значення | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року засідання комісії по розподілу лісових ресурсів місцевого значення не проводились |
| 4.3. | Забезпечення взаємодії з органами Держпраці та Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області щодо виявлення фактів використання праці неоформлених працівників, запобігання нелегальній зайнятості та виплати доходів без сплати належних сум податків, єдиного внеску | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року ГУ ДПС отримано від органів Пенсійного фонду в Івано-Франківській області інформацію щодо 194 випадків (у 85 страхувальників) порушення роботодавцями трудового законодавства. Відпрацьовано інформацію по всіх страхувальниках. Зокрема, направлено 70 запитів (запрошень) з метою перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати єдиного внеску, в результаті чого страхувальники зобов’язались відобразити додаткову базу єдиного внеску в звітності. У звітному періоді ГУ ДПС, за результатами проведених контрольно-перевірочних заходів виявлено використання 1645 найманих працівників без належного оформлення трудових відносин та складено 45 протоколів за здійснення діяльності без державної реєстрації. Матеріали про виявлені порушення передано до Південно-Західного міжрегіонального управлінням Державної служби з питань праці для вжиття заходів відповідно до вимог чинного законодавства |
| 4.4. | Організація зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями в ГУ ДПС | Відділ інформаційної взаємодії, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року зустрічі з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями в ГУ ДПС не проводились |
| Розділ 5. Впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання |  |  |  |  |
| 5.1. | Організація та координація роботи щодо впровадження електронних сервісів обслуговування платників податків | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду здійснено систематичний контроль за роботою структурних підрозділів ГУ ДПС щодо використання останніми впроваджених електронних сервісів з метою належного обслуговування платників податків |
| 5.2. | Здійснення контролю за реєстрацією та повнотою обліку платників податків | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року проведено ряд заходів для забезпечення повноти та достовірності реєстраційних даних платників податків. Зокрема, здійснено щоденний контроль за своєчасністю опрацювання державними податковими інспекціями ГУ ДПС відомостей з ЄДР, а також забезпечено взяття на облік новостворених платників у день отримання відомостей. Протягом зітного періоду ГУ ДПС взято на облік 4592 новозареєстрованих платники, з них 467 юридичних та 4125 фізичних осіб-підприємців. Припинено за звітний період 3448 платників, з них 91 юридичних осіб та 3357 фізичних осіб-підприємців. Станом на 01.01.2025 року на обліку ГУ ДПС перебуває 94349 платників податку, з них 33846 юридичних осіб та 60503 фізичних осіб-підприємців |
| 5.3. | Здійснення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних: Реєстру платників ПДВ; Державного реєстру фізичних осіб-платників податків; Реєстру страхувальників; Реєстру постійних представництв-нерезидентів; Реєстру договорів про спільну діяльність | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року ГУ ДПС здійснено реєстрацію/анулювання платників ПДВ області відповідно до вимог Положення про реєстрацію платників ПДВ. Зокрема, за вказаний період зареєстровано платниками ПДВ 262 СГ, в т. ч. 164 юридичних осіб та 98 фізичних осіб- підприємців. Анульовано реєстрацію платників ПДВ 235 СГ, з них 143 юридичні особи та 92 фізичних осіб-підприємців. Всього розглянуто 479 реєстраційних заяв платників ПДВ, які надійшли протягом звітного періоду. За результатами розгляду заяв 265 СГ було зареєстровано в реєстрі платників ПДВ, по 214 заявах – відмовлено або запропоновано подати нову заяву. Крім цього, за звітний період анульовано реєстрацію платників ПДВ 190 СГ за рішенням ГУ ДПС відповідно до вимог статті 184 Кодексу. Станом на 01.01.2025 року в ГУ ДПС перебуває на обліку 4606 платників ПДВ, з них 3837 – юридичні особи та 769 – фізичних осіб-підприємців. За друге півріччя 2024 року в реєстр страхувальників включено 5127 платників (в т. ч. 509 юридичних осіб). В Реєстрі платників податків-нерезидентів станом на 01.01.2025 року перебуває 31 платник, в Реєстрі договорів про спільну діяльність – 7 платників. Протягом звітного періоду забезпечено постійний контроль за станом проведення державними податковими інспекціями ГУ ДПС роботи по наповненню інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб |
| 5.4. | Приймання, обробка та облік повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів | Управління податкових сервісів, державні податкові інспекції | Протягом півріччя | За друге півріччя 2024 року ГУ ДПС взято на облік 57300 рахунків, відкритих в фінансових установах платникам податків |
| 5.5. | Реєстрація та облік розрахункових операцій (далі – РРО), розрахункових книжок, журналів використання книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО), РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та КОРО | Управління податкових сервісів, державні податкові інспекції | Протягом півріччя | В другому півріччі 2024 року систематично проведено інвентаризацію щодо актуальності використання контрольно-касових апаратів, з одночасним проведенням моніторингу зареєстрованих РРО на предмет виявлення таких, що вичерпали встановлені законодавством строки експлуатації, та СГ щодо яких наявні відомості з ЄДР про припинення державної реєстрації, зокрема винесено 287 рішень на скасування реєстрації таких РРО. Протягом липня-грудня 2024 року у функціонуючій системі реєстрації та обліку РРО ГУ ДПС зареєстровано 999 РРО по 770 СГ |
| 5.6. | Координація роботи центрів обслуговування платників (далі – ЦОП) та контроль за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року ГУ ДПС надано 77461 адміністративну послугу. Найбільшу питому вагу займають: послуги по видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 33366 адміністративних послуг, що становить 43,1 відс. від загальної кількості наданих послуг; видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 4169 адміністративних послуг (5,4 відс.); реєстрація платника єдиного податку – 5090 адміністративних послуг (6,6 відс.); надання витягу з реєстру платника єдиного податку – 9710 адміністративних послуг (12,5 відс.); реєстрація РРО – 1557 адміністративних послуг (2,01 відс.); реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 2818 адміністративних послуг (3,6 відс.); реєстрація розрахункових книжок – 1657 адміністративних послуг (2,1 відс.); видача довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи – 2093 адміністративні послуги (2,7 відс.); надання витягу з реєстру платників ПДВ – 351 адміністративну послугу (0,5 відс.); видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 2928 адміністративних послуг (3,8 відс.); видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 1955 адміністративних послуг (2,5 відсотка) |
| 5.7. | Здійснення аналізу, узагальнення проблемних питань про стан діяльності ЦОП та підготовка пропозицій керівництву ГУ ДПС щодо його покращення | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | З метою здійснення контролю за діяльністю ЦОП забезпечено щоденне відеоспостереження за їх роботою, визначались «піки» відвідування та оперативно інформувалось керівників державних податкових інспекцій або координаторів ЦОП для упередження виникнення черг |
| Розділ 6. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  |  |
| 6.1. | Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами ГУ ДПС. Доведення до структурних підрозділів ГУ ДПС доручень, наданих керівництвом ГУ ДПС під час особистих прийомів громадян | Управління організації роботи | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року керівництвом ГУ ДПС проведено один особистий прийом громадян стосовно сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. За результатами розгляду, заявнику надано відповідні роз’яснення, в т. ч. в письмовому вигляді |
| 6.2. | Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами) | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року до ГУ ДПС надійшло 148 письмових звернень від громадян. Направлені звернення стосувалися дотримання вимог чинного законодавства з питань податкової політики, зокрема щодо адміністрування загальнодержавних та місцевих податків, а також інформування про ухилення від сплати податків та інші, а саме: 45,3 відс. (67 звернень) – з питань ухилення від сплати податків та контрольно-перевірочної роботи; 5,4 відс. (8 звернень) – з питань податку на доходи фізичних осіб; 30,4 відс. (45 звернень) – з питань податку на майно; 6,1 відс. (9 звернень) – з питань реєстрації та обліку платників податків; 6,7 відс. (10 звернень) – з питань податкового боргу, обліку персональних даних, подання податкової звітності тощо; 2,1 відс. (3 звернення) – з питань праці та заробітної плати; 3,4 відс. (5 звернень) – інші скарги на роботу суб’єктів господарювання; 0,7 відс. (1 звернення) – скарги щодо дій посадових осіб ДПС. Станом на 01.01.2025 року розглянуто 137 звернень, в т. ч. 98 громадянам надано роз’яснення, 30 звернень вирішено позитивно, 7 звернень відповідно до ст. 8 Закону України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами) (далі – Закон № 393) не підлягало розгляду, 1 звернення відповідно до ст. 7 Закону № 393 переслано за належністю розгляду, 1 звернення відповідно до ст. 5 Закону № 393 повернуто заявнику та 11 звернень громадян перебували на розгляді, оскільки не настав термін їх виконання |
| 6.3. | Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на інформацію відповідно до вимог Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами) | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Впродовж другогого півріччя 2024 року до ГУ ДПС надійшло 77 запитів на отримання публічної інформації. Своїм правом з реалізації норм Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами) (далі – Закон № 2939), в частині отримання інформації, якою володіє ГУ ДПС, скористалися 60 фізичних осіб, 14 юридичних осіб, 2 громадські організації, 1 представник ЗМІ, Станом на 01.01.2025 року із 77 запитів на інформацію 52 задоволено, 25 запитувачам повідомлено про відмову у доступі до запитуваної інформації з підстав викладених у ст. 22 Закону № 2939. Відповіді на запитувану інформацію направлені запитувачам у встановлені законодавством терміни |
| 6.4. | Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації щодо неправомірних дій або бездіяльність працівників органів ДПС, що надходить на сервіс «Пульс» та запитів, звернень юридичних та фізичних осіб підприємців, які надходять від державної установи «Урядовий контактний центр» | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Впродовж другогого півріччя 2024 року для розгляду ГУ ДПС було надіслано 43 інформаційних звернення, які надійшли на сервіс «Пульс». Тематика інформаційних звернень така: 41 – щодо роботи органів ДПС (про відсутність інформації про реєстрацію фізичної особи-підприємця платником єдиного податку у відповідному реєстрі, відображення у звітності єдиного внеску, отримання податкової знижки, відображення податкового боргу в ІКП); 2 – щодо роботи ЦОП (надання адміністративних послуг). Усі звернення оперативно розглянуто та надано відповіді заявникам, про що поінформовано Інформаційно-довідковий департамент ДПС в установлені терміни. Впродовж другогого півріччя 2024 року на розгляд до ГУ ДПС надійшло 15 звернень від державної установи «Урядовий контактний центр», які подані громадянами. Станом на 01.01.2025 року 14 звернень розглянуто, заявникам надані відповіді, та 1 звернення перебувало на розгляді, оскільки не настав термін виконання |
| 6.5. | Забезпечення взаємодії із Громадською радою при ГУ ДПС | Відділ інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | За липень-грудень 2024 року відбулось 4 засідання Громадської ради, на яких розглянуто результати роботи ГУ ДПС, питання легалізації найманих працівників та заробітної плати, порядку подання звітності, обов’язкове застосування РРО платниками податків, кампанія декларування доходів громадян – 2024, сплата майнових податків, мінімального податкового зобов’язання, проблемні питання щодо реєстрації податкових накладних, новації податкового законодавства (Закон України від 18 червня 2024 року № 3813 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства», Закон України від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану» |
| 6.6. | Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи серед платників щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС, шляхом проведення інтернет-семінарів/конференцій, публічного інформування платників через субсайт ГУ ДПС в Івано-Франківській області та ЗМІ. Надання консультацій, проведення сеансів телефонного зв’язку «Гаряча лінія», семінарів для платників з практичного використання окремих норм законодавства | Відділ інформаційної взаємодії, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року підготовлено 1525 матеріалів з питань застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів. ГУ ДПС організовано 34 сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія», під час яких посадовими особами ГУ ДПС надано платникам податків відповіді на актуальні питання податкового, законодавства та єдиного внеску. Також для платників податків проведено 209 семінарів та практикумів, підготовлено 25 видів друкованої продукції (тираж 5200 шт.), та 3 види відео-, фото- та плакатної продукції. Крім цього, проведено 7 зустрічей з майбутніми платниками податків |
| 6.7. | Організація та проведення консультацій з громадськістю, зокрема засідань «круглого столу», зборів, зустрічей з громадськістю, конференцій, форумів та інших заходів за участі керівництва ГУ ДПС | Відділ інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | За друге півріччя 2024 року за участі керівництва ГУ ДПС проведено 27 «круглих столів» та 107 зустрічей з громадськістю. Під час заходів обговорено актуальні питання податкового законодавства, зокрема: новації податкового законодавства в умовах воєнного стану, зокрема щодо критеріїв та вимог для включення СГ до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства; основні аспекти Національної стратегії доходів до 2030 року; реалізація експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в ДПС; декларування доходів, отриманих громадянами у 2023 році; застосування РРО та ПРРО фізичними особами- підприємцями, платниками єдиного податку ІІ-ІV груп; легалізація найманої праці та заробітної плати; електронні сервіси ДПС; дотримання платіжної дисципліни при сплаті податкових зобов’язань |
| 6.8. | Інформування громадськості через ЗМІ та мережу Інтернет щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ГУ ДПС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів | Відділ інформаційної взаємодії, структурні підрозділи | Протягом півріччя | За липень-грудень 2024 року проведено 79 публічних заходів. Зокрема, для ЗМІ організовано 18 прес-конференцій та брифінгів, 6 інтерв’ю та 8 коментарів, 47 інших публічних заходів. Також підготовлено 230 матеріалів щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ГУ ДПС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів |
| 6.9. | Організація та координація роботи щодо реагування на критичні публікації у ЗМІ з питань діяльності органів ГУ ДПС | Відділ інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року критичних публікацій у ЗМІ з питань діяльності ГУ ДПС не виявлено |
| 6.10. | Забезпечення інформаційного супроводження субсайту ГУ ДПС | Відділ інформаційної взаємодії, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Забезпечено щоденне наповнення субсайту ГУ ДПС. Так, протягом другого півріччя 2024 року розміщено 2123 матеріали, з них 233 інформаційних та 1525 консультаційно-роз’яснювальних |
| Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням контрольних завдань та перевірок з окремих питань |  |  |  |  |
| 7.1. | Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад ГУ ДПС, нарад за участі керівництва ГУ ДПС, інших нарад за дорученням керівництва ГУ ДПС та підготовка відповідних матеріалів. Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснення контролю за їх виконанням | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року проведено п’ять апаратних нарад та одинадцять нарад за участі керівництва ГУ ДПС. Встановлено контроль по 476 протокольних дорученнях. Усіма структурними підрозділами у встановлені терміни забезпечено підготовку і надання відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів для забезпечення проведення нарад |
| 7.2. | Підготовка переліків змін до Організаційної структури та Штатного розпису ГУ ДПС і надання до ДПС на затвердження у встановленому порядку | Управління організації роботи, управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | У звітному періоді листом ГУ ДПС від 14.10.2024 № 4822/8/09-19-01-01-30 направлено до ДПС Перелік змін № 1 до Організаційної структури Головного управління ДПС в Івано-Франківській області, який затверджений в. о. Голови ДПС 05.11.2024 року. У другому півріччі 2024 року затверджений в. о. Голови ДПС 24.07.2024 року Штатний розпис Головного управління ДПС в Івано-Франківській області на 2024 рік, який введено в дію наказом ГУ ДПС від 24.07.2024 №222 «Про введення в дію штатного розпису на 2024 рік Головного управління ДПС в Івано-Франківській області» та 11.11.2024 року в.о. Голови ДПС затверджено перелік №1 змін до штатного розпису Головного управління ДПС в Івано-Франківській області на 2024 рік, який введено в дію наказом ГУ ДПС від 11.11.2024 №326 «Про введення в дію ПЕРЕЛІКУ № 1 ЗМІН до штатного розпису на 2024 рік Головного управління ДПС в Івано-Франківській області» |
| 7.3. | Формування та направлення у встановленому порядку до ДПС звіту про виконання плану роботи ГУ ДПС на перше півріччя 2024 року. Розробка та направлення до ДПС на затвердження у встановленому порядку планів роботи ГУ ДПС на 2025 рік та на перше півріччя 2025 року | Управління організації роботи, структурні підрозділи | До 31.07.2024 05.12.2024 | За результатами опрацювання і аналізу пропозицій структурних підрозділів ГУ ДПС сформовані звіт про виконання плану роботи ГУ ДПС на перше півріччя 2024 року, який направлено до ДПС листом ГУ ДПС від 29.07.2024 № 3484/8/09-19-01-01-30 та листом ГУ ДПС від 03.12.2024 № 5671/8/09-19-01-01-30 направлено на затвердження до ДПС плани роботи ГУ ДПС на 2025 рік та на перше півріччя 2025 року |
| 7.4. | Направлення на погодження до ДПС розподілу обов’язків між керівним складом ГУ ДПС згідно встановленого порядку | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року наказами ГУ ДПС від 14.11.2024 № 336 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС від 02.08.2022 №325» та від 05.12.2024 № 435 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС від 02.08.2022 №325» внесено зміни до Розподілу обов’язків між керівництвом Головного управління ДПС в Івано-Франківській області |
| 7.5. | Здійснення в системі електронного документообігу моніторингу та контролю за виконанням завдань, визначених дорученнями вищих органів державної влади, управлінськими рішеннями, прийнятими за результатами розгляду іншої вхідної кореспонденції, зокрема зверненнями, що надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр», контрольними дорученнями ДПС, власними рішеннями ГУ ДПС тощо | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року в ГУ ДПС створено 9029 реєстраційно-контрольних карток до завдань, визначених дорученнями вищих органів державної влади, управлінськими рішеннями керівництва ГУ ДПС, прийнятими за результатами розгляду іншої вхідної кореспонденції, контрольними дорученнями ДПС, власними рішеннями ГУ ДПС, з яких підлягало виконанню у другому півріччі 2024 року – 8288 завдань. На контролі ДПС у другому півріччі 2024 року перебувало 225 контрольних доручень ДПС. Станом на 01.01.2025 року невиконаних доручень немає |
| 7.6. | Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою виконання доручень щодо звернень громадян та запитів на публічну інформацію. Надання оцінки повноти і своєчасності їх виконання | Управління організації роботи | Щомісяця | Впродовж другого півріччя 2024 року до ГУ ДПС надійшло 148 письмових звернень від громадян та 77 запитів на отримання публічної інформації, які взяті на контроль, проведені відповідні контрольно-перевірочні заходи, заявникам направлені відповіді в повному обсязі, у визначені законодавством терміни |
| 7.7. | Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни щодо виконання структурними підрозділами ГУ ДПС контрольних завдань. Підготовка та надання звітних аналітичних та інформаційних матеріалів керівництву ГУ ДПС з відповідними пропозиціями | Управління організації роботи | Щомісяця | Постійно здійснюється моніторинг стану виконавської дисципліни структурних підрозділів ГУ ДПС. Відповідно до Порядку здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах Державної податкової служби України та територіальних органах ДПС щодо виконання контрольних завдань, затвердженого наказом ДПС від 25.01.2024 № 70 (зі змінами), щомісяця здійснено оцінку рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДПС |
| 7.8. | Забезпечення контролю за своєчасним розглядом звернень та запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також за своєчасним наданням відповідей на них | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року до ГУ ДПС надійшло два звернення народних депутатів. Станом на 01.01.2025 року невиконаних звернень та запитів народних депутатів немає |
| 7.9. | Організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ ДПС | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | У другому півріччі 2024 року на виконання наказу ГУ ДПС від 27.07.2022 № 310 «Про затвердження Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в ГУ ДПС» (зі змінами) здійснено щоквартальний перегляд ризиків та листом ГУ ДПС від 30.12.2024 № 6121/8/09-19-01-01-08 надіслано до ДПС звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю в ГУ ДПС за 2024 рік |
| 7.10. | Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ ДПС | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року в ГУ ДПС відкрито 12 дисциплінарних проваджень. За результатами дисциплінарних проваджень до восьми посадових осіб застосовано дисциплінарні стягнення у вигляді догани, одну посадову особу звільнено з посади державної служби, одне закрито у зв’язку із закінченням строків притягнення до дисциплінарної відповідальності та одне дисциплінарне провадження закрито у зв’язку з відсутністю допущення дисциплінарного проступку. Два дисциплінарні провадження станом на 01.01.2025 року перебувають у стані розгляду |
| Розділ 8. Організація правової роботи |  |  |  |  |
| 8.1. | Забезпечення представництва інтересів ДПС, ГУ ДПС у судах, інших органах державної влади, установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру | Управління правового забезпечення, управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року на розгляді в усіх судових інстанціях знаходилось 288 справ на загальну суму 210,4 млн грн за позовами платників до органів ДПС. Всього протягом другого півріччя 2024 року розглянуто 120 справ на загальну суму 180,8 млн грн, з яких: по 72 справах на загальну суму 91,4 млн грн було прийнято рішення на користь органів ДПС, що становить 60 відс. від кількості та 50,6 відс. від суми розглянутих справ протягом липня-грудня 2024 року; по 48 справах на загальну суму 89,4 млн грн було прийнято рішення на користь платника, що становить 40 відс. від кількості та 49,4 відс. від суми розглянутих справ протягом липня-грудня 2024 року. Щодо розгляду справ за позовами до органів ДПС в розрізі категорій справ щодо визнання нечинними/недійсними ППР за друге півріччя 2024 року у судах різних інстанцій перебувало 655 справ на суму 772710,5 тис. грн, провадження у яких на звітну дату не закінчено, з яких: 1) 386 справ на суму 701968,15 тис. грн триває судове оскарження; 2) 198 справ немайнового характеру, а саме: справи про визнання протиправними зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, скасування рішень комісій про відмову у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування та зобов’язання зареєструвати податкові накладні/розрахунків коригування, виключення платників з переліку ризикових, неврахування таблиці даних платників податків; про визнання протиправними та скасування розпорядження про анулювання ліцензії; про визнання протиправними та скасування рішення про анулювання свідоцтва платника єдиного податку/податку на додану вартість; про визнання дій/бездіяльності протиправними та зобов’язання до вчинення певних дій; рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку; 3) 29 справ на суму 38 386,2 тис. грн платниками податків сплачено в повному обсязі; 4) 15 справ на суму 9 896,2 тис. грн набули статусу податкового боргу, контролюючим органом вживаються ряд заходів, передбачених Кодексом, спрямованих на погашення заборгованості; 5) 6 справ на суму 28 793,1 тис. грн – платник податків перейшов на облік до інших територіальних органів; 6) 4 справи на суму 132,4 тис. грн не опрацьовано інформацію про початок судового оскарження з технічних причин, згідно інформації наданої відповідальним структурним підрозділом, а саме управлінням оподаткування фізичних осіб направлено листа до профільного підрозділу ДПС з метою вирішення вказаної проблеми; 7) 2 справи на суму 1600,75 тис. грн економія бюджетних коштів. Щодо судового оскарження рішень Комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних за друге півріччя 2024 року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 157 справ, пов’язаних з оскарженням рішень щодо відмови у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму 297 629,38 тис. грн, з яких: на користь органів ДПС – 26 справ (21,5 відс.) на суму 40 288,60 тис. грн (або 19 відс.); на користь платників податків – 95 справ (78,5 відс.) на суму 172 058,87 тис. грн (81 відсоток). Провадження закінчено щодо 62 справ на суму 154 690,46 тис. гривень. Судове оскарження рішень Комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості за друге півріччя 2024 року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 5 справ. У другому півріччі 2024 року щодо банкрутства та стягнення заборгованості подано до суду 470 позовних заяв про стягнення податкового боргу, в т. ч. 113 позовів про стягнення з юридичних осіб, 357 позовів про стягнення з фізичних осіб, 7 заяв про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі |
| 8.2. | Моніторинг та аналіз причин задоволення судами скарг (адміністративних позовів) платників податків на рішення ГУ ДПС | Управління правового забезпечення, управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Причиною винесення судових рішень на користь платників податків є неоднозначне тлумачення норм матеріального права, а також відсутня стала судова практика судів вищих інстанцій. Здійснено контроль за якістю аналізу та формування пакету документів, що надаються підрозділами, які здійснюють контрольно-перевірочну роботу, для підтвердження правової позиції контролюючого органу на етапі судового оскарження. З метою виконання функцій покладених на податкові органи при супроводженні судових справ забезпечено в установленому порядку представництво та захист інтересів ДПС та ГУ ДПС у судах різних інстанцій, які продовжують здійснювати правосуддя в умовах воєнного стану в Україні, зокрема своєчасне подання відзивів, заперечень, апеляційних/касаційних скарг, заяв та клопотань з врахуванням строків визначених чинним процесуальним законодавством. Неврегульованість правових норм щодо скасування обтяжень у вигляді податкової застави/арешту нерухомого майна |
| 8.3. | Забезпечення погодження матеріалів перевірок платників податків та проєктів рішень, винесених за результатами проведених перевірок ГУ ДПС | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року надано правову оцінку та погоджено понад 840 матеріалів перевірок платників податків, вивчено 660 матеріалів з питань, які виносяться на розгляд Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, завізовано 3000 ППР. Підготовлено та направлено 49 висновків для розгляду скарг платників родатків на рівні ДПС Протягом звітного періоду ДПС розглянуто скарги платників податків на 119 ППР винесених ГУ ДПС на суму 109886,79 тис. грн, в тому числі 1 рішення про анулювання платника ПДВ, 4 вимоги та 3 рішення про опис майна. За результатом розглянутих скарг 110 ППР залишено без змін на суму 80 675,89 тис. грн, 9 ППР скасовано на суму 29 211,11 тис. гривень |
| 8.4. | Узагальнення і аналіз результатів позовної роботи за участі ГУ ДПС, розробка пропозицій щодо усунення недоліків та внесення їх на розгляд керівництва | Управління правового забезпечення, управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року здійснено моніторинг та аналіз стану розгляду судових справ за участі ГУ ДПС, вчасно з’ясовано причини, що перешкоджають покращенню результативності розгляду таких справ на користь держави та вжито заходи, направлені на запобігання/усунення таких причин, також своєчасна мобілізація коштів до бюджету за результатами їх розгляду. Проведено інвентаризацію судових справ про визнання недійсними/нечинними ППР про застосування штрафних (фінансових) санкцій по ПДВ та про визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток та застосування штрафних (фінансових) санкцій та забезпечено належне відображення в системі ІКС «Адміністративне і судове оскарження» актуальної інформації про стан розгляду таких судових справ, у тому числі, відомостей щодо закриття провадження по них |
| 8.5. | Організація та ведення претензійної роботи в ГУ ДПС | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року претензій до ГУ ДПС не надходило та не було направлено претензій до інших установ, підприємств, організацій |
| 8.6. | Забезпечення контролю за дотриманням законності діяльності ГУ ДПС, зокрема перевірка на відповідність чинному законодавству проєктів організаційно-розпорядчих документів, договорів, контрактів, податкових консультацій, листів та інших матеріалів з питань оподаткування, адміністрування єдиного внеску | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду проведено правову експертизу 150 договорів на відповідність їх чинному законодавству, які видані в результаті діяльності ГУ ДПС. Прийнято участь у заходах, спрямованих на забезпечення правильного застосування структурними підрозділами ГУ ДПС податкового законодавства: працівники надають практичну та методологічну допомогу по відображенню в системі ІКС «Адміністративне і судове оскарження» актуальної інформації про стан розгляду судових справ, здійснено перевірку 1647 протоколів про адміністративні правопорушення з метою подальшого скерування до суду та 5 постанов з метою скерування в ДВС, проведено візування 9050 наказів, 4815 листів до правоохоронних органів, відповідей на запити адвокатів |
| Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведення роботи щодо укомплектування структурних підрозділів ГУ ДПС працівниками відповідного фаху і кваліфікації, відповідно до вимог Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (зі змінами) та Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІI «Про запобігання корупції» (зі змінами) | Управління персоналу | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року забезпечено виконання комплексу робіт щодо укомплектування працівників ГУ ДПС. Зокрема, відповідно до вимог Законів України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (зі змінами), від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами) та від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІI «Про запобігання корупції» (із змінами) призначено 46 працівників та звільнено 87 працівників |
| 9.2. | Організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів ГУ ДПС за відповідними напрямами (у т. ч. за дистанційною та комбінованою формами навчання) | Управління персоналу, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року забезпечено підвищення кваліфікації працівників ГУ ДПС за відповідними напрямами |
| 9.3. | Координація діяльності структурних підрозділів ГУ ДПС щодо організації та проведення професійного навчання без відриву від роботи із питань підвищення їх професійного рівня, обговорення матеріалів перевірок, розпорядчих документів ДПС, вивчення нових інструктивних та методичних матеріалів | Управління персоналу | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року, з метою підвищення професійного рівня працівників ГУ ДПС здійснено координацію діяльності структурних підрозділів ГУ ДПС щодо організації та проведення професійних навчань без відриву від роботи, на яких забезпечено вивчення розпорядчих документів ДПС та ГУ ДПС, нових інструктивних та методичних матеріалів з питань податкової політики, державної служби, обговорення матеріалів перевірок тощо |
| 9.4. | Організація проходження практики студентів вищих навчальних закладів у ГУ ДПС | Управління персоналу | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року не проводилось проходження практики для студентів вищих навчальних закладів |
| 9.5. | Забезпечення проведення щорічного оцінювання професійної діяльності працівників ГУ ДПС на основі визначення показників, моніторингу виконання завдань, ключових показників результативності ефективності та якості службової діяльності державних службовців ГУ ДПС, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» | Управління персоналу, структурні підрозділи | Протягом півріччя | З метою визначення якості виконання поставлених завдань державними службовцями ГУ ДПС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» у 2024 році здійснено заходи щодо проведення щорічного оцінювання в ГУ ДПС. Зокрема, відповідно до наказу ГУ ДПС від 04.10.2024 № 291 організовано проведення оцінювання 126 державних службовців ГУ ДПС категорії «Б» та 373 державних службовців ГУ ДПС категорії «В». Здійснено визначення та узагальнення результатів виконання завдань державних службовців ГУ ДПС за 2024 рік, так за результатами оцінювання відмінну оцінку отримали 73 державних службовців ГУ ДПС категорії «Б» та 59 державних службовців ГУ ДПС категорії «В», позитивну – 52 державних службовців ГУ ДПС категорії «Б» та 315 державних службовців ГУ ДПС категорії «В», негативні оцінки відсутні |
| 9.6. | Організація роботи щодо ведення військового обліку в ГУ ДПС | Управління персоналу | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року організовано роботу щодо ведення військового обліку в ГУ ДПС, а саме: перевірка у кандидатів під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних – військових квитків, або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу призовників і військовозобов’язаних здійснено тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки; забезпечено надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи; забезпечено оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття; забезпечено повноту та достовірність облікових даних призовників і військовозобов’язаних; забезпечено взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних; організовано звірку особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць; приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час; забезпечено ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів |
| 9.7. | Проведення навчальних заходів з працівниками ГУ ДПС щодо вивчення та дотримання основних положень Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби, затверджених наказом ДПС від 02.09.2019 № 52 (зі змінами) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року не проводилися заходи для працівників ГУ ДПС щодо вивчення та дотримання основних положень Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби, затверджених наказом ДПС від 02.09.2019 № 52 (зі змінами) |
| 9.8. | Проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи з працівниками структурних підрозділів ГУ ДПС з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Вжиття заходів із реалізації вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІI «Про запобігання корупції» (із змінами) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції проведено 14 навчальних заходів з працівниками ГУ ДПС щодо вивчення положень антикорупційного законодавства в частині дотримання вимог фінансового контролю щодо своєчасного заповнення декларацій та дотримання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів. Проведено 28 заходів з надання методичної та консультаційної допомоги окремим посадовим особам в т. ч. в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та структурним підрозділам ГУ ДПС |
| 9.9. | Здійснення організаційних заходів щодо подання працівниками ГУ ДПС декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведення перевірки факту подання декларацій з урахуванням вимог Закону України від 08.07.2022 № 2381-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану» та Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | Працівниками підрозділу протягом другого півріччя 2024 року проведено роз’яснювальну роботу щодо своєчасного подання декларацій «при звільненні» 30 працівникам ГУ ДПС |
| 9.10. | Забезпечення виконання положень Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2024-2025 роки, затвердженої наказом ДПС від 10.04.2024 № 221 (зі змінами) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду відпрацьовано 16 корупційних ризиків, визначених Антикорупційною програмою Державної податкової служби на 2023-2025 роки, затвердженої наказом ДПС України 10.04.2023 №221 (зі змінами), зокрема проведено 10 перевірок за результатами яких: до чотирьох працівників ГУ ДПС застосовано дисциплінарні стягнення, у вигляді догани; чотирьом працівникам винесено Офіційні попередження про неприпустимість протиправної поведінки, відповідно до Порядку організації роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції в органах Державної податкової служби України, затвердженого наказом ДПС від 08.10.2020 №555 (зі змінами); чотирьох працівників депремійовано |
| Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток |  |  |  |  |
| 10.1. | Виконання заходів щодо суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, економного та раціонального використання бюджетних коштів | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року ГУ ДПС здійснено використання бюджетних коштів із дотриманням заходів щодо суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та економного, раціонального і ефективного використання бюджетних коштів органів ДПС, затвердженого наказом ДПС від 30.06.2022 № 377 (зі змінами), фінансові зобов’язання взято в межах кошторисних призначень. Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість за загальним фондом кошторису становила 541,3 тис. грн за природній газ, кредиторська заборгованість – відсутня. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом – 32,63 тис. грн, кредиторська заборгованість – відсутня |
| 10.2. | Складання фінансової та бюджетної звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | В другому півріччі 2024 року складено та подано до ДПС та органів Державного казначейства фінансову та бюджетну звітність по КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики» та КПКВ 3507090 «Виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб». Згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2024 року: бюджетні асигнування по КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики» стновили 182768,03 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету – 1610,00 тис. грн, інші доходи від обмінних операцій – 75,34 тис. грн (за оренду приміщень); бюджетні асигнування по КПКВ 3507090 «Виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб» становили 1205,60 тис. грн, які використані в повному обсязі. Витрати на виконання бюджетних програм становили 182617,72 тис. грн, з них: на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці – 168348,79 тис. грн, придбання матеріалів, обладнання – 4295,99 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 2705,46 тис. грн, видатки на відрядження – 631,75 тис. грн, оплата комунальних послуг – 4232,04 тис. грн, судовий збір – 2403,69 тис. гривень |
| 10.3. | Здійснення контролю щодо раціонального використання енергоносіїв (електроенергія, газ та вода) ГУ ДПС | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року використання енергоносіїв (тепло, електрична енергія, природний газ) здійснено в межах лімітів, затверджених наказом ДПС від 26.12.2023 № 1101 та наказом ГУ ДПС від 05.01.2024 № 3, економія енергоносіїв становла: використання тепла – 94,44 Гкал, електроенергії – 122689 кВт, газу – 47881 куб.м. Для здійснення контролю щодо раціонального використання енергоносіїв здійснено щоденний контроль та щомісяця детальний аналіз їх використання |
| 10.4. | Проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та підготовка відповідного звіту і направлення його до ДПС | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року ГУ ДПС проведено 166 публічних процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно річного плану закупівель, який погоджено з ДПС. Про укладення господарських угод та договорів складено та оприлюднено Звіти з дотриманням вимог Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) |
| 10.5. | Здійснення заходів щодо охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року забезпечено вжиття заходів щодо охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту. Зокрема, здійснено перезарядку та закупівлю вогнегасників на загальну суму 74 938,00 грн. а також ремонт і технічне обслуговування охоронної сигналізації та систем пожежогасіння адмінприміщення ГУ ДПС. Проведено реконструкцію автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адмінприміщеннях державних податкових інспекцій ГУ ДПС на суму 1581068,27 гривень. Засоби протипожежного захисту утримувалися у справному стані |
| 10.6. | Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС, поліпшення умов праці працівників, забезпечення оснащення сучасними системами інформатизації та комп’ютеризації, зв’язку, всіх видів інженерних комунікацій тощо | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року здійснено заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази, поліпшення умов праці працівників |
| 10.7. | Підготовка об’єктів матеріально-технічної бази та автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року забезпечено страхування (в сумі 20854,00 грн.) та технічне обслуговування транспортних засобів, здійснено закупівлю паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійного живлення електроенергії ГУ ДПС на загальну суму 380236,80 гривень. Проведено обстеження та профілактичні роботи систем опалення |
| 10.8. | Забезпечення мобілізаційної підготовки та бронювання військовозобов’язаних | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року бронювання військовозобов’язаних не проводилось. Заходи з мобілізаційної підготовки проводились відповідно до програми мобілізаційної підготовки на 2024 рік |
| Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації |  |  |  |  |
| 11.1. | Супроводження програмного забезпечення автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем (далі – ІКС) | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | Для підтримки інформаційних систем ДПС в актуальному стані, у другому півріччі 2024 року проведено роботи, а саме: оновлення версій програмного забезпечення та актуалізація довідників ДПС «Кошторис», ДПС «Про», «Ліга-Закон»; налаштування робочих місць працівників для роботи з АС Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ «Реєстр нерухомого майна», «Реєстр транспортних засобів»; щодня здійснено реплікацію баз даних ДПС, удосконалення програмного забезпечення по завантажуванню реплікаційних даних з сервера ДПС; забезпечено щоденне адміністрування та моніторинг дій користувачів основних інформаційних систем ДПС, а саме ІКС «Податковий блок» та «Управління документами»; адміністраторами інформаційних систем надано доступи до ІКС, зокрема опрацьовано 548 службових запитів, за якими надано 5396 відповідних ролей до ІКС «Податковий блок» та 3900 до ІКС «УДО» для 557 користувачів ІКС |
| 11.2. | Забезпечення функціонування серверного та комп’ютерного обладнання, автоматизованих робочих місць, програмного забезпечення | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | Для функціонування серверного та комп’ютерного обладнання ГУ ДПС забезпечено виїзди до територіальних органів ГУ ДПС з метою надання практичної допомоги по встановленню і налаштуванню комп’ютерної техніки, профілактичне обслуговування серверного та комп’ютерного обладнання ГУ ДПС, активного обладнання корпоративної мережі, перевірку працездатності ІКС. Вжито заходи для відновлення роботи інформаційних систем та серверного обладнання в ГУ ДПС. Протягом другого півріччя 2024 року забезпечено безвідмовну роботу серверного обладнання, безперебійну роботу мережевого обладнання, доступ до мережі Інтернет, обладнання IP телефонії. Проведено технічне обслуговування, ремонт та модернізацію 18 системних блоків (в тому числі із заміною комплектуючих – 11 шт.), 14 друкуючих пристроїв, 7 блоків безперебійного живлення |
| 11.3. | Організація роботи структурних підрозділів ГУ ДПС щодо надання допомоги платникам податків з використання програмного забезпечення по формуванню та поданню платниками податків податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних у електронному вигляді засобами комунікаційного зв’язку | Управління інформаційних технологій, державні податкові інспекції | Протягом півріччя | Для забезпечення формування та подання платниками податків до ГУ ДПС податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних у електронному вигляді засобами комунікаційного зв’язку проведено тестування нових версій програмного забезпечення; надано консультації фахівцям територіальних органів ГУ ДПС з питань роботи системи приймання податкової звітності в електронному вигляді через інформаційний портал ДПС та електронний кабінет платника; надано допомогу працівникам підрозділів територіальних органів ГУ ДПС у встановленні, налагодженні та внесенні змін до програмного забезпечення. Для зручності проведення індивідуальних консультацій в приміщеннях ЦОП функціонують 32 окремі робочі місця з підключенням до мережі Інтернет та встановленим програмним забезпеченням для подачі звітності в електронному вигляді. У другому півріччі 2024 року проведено 467 консультацій платникам податків з питань підготовки та подання звітності, в тому числі з використанням Системи формування та подання до ГУ ДПС податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних у електронному вигляд |
| 11.4. | Організація роботи структурних підрозділів ГУ ДПС щодо надання допомоги платникам податків з використання електронних сервісів | Управління інформаційних технологій, державні податкові інспекції | Протягом півріччя | Працівникам ГУ ДПС постійно надаються роз’яснення щодо програмного забезпечення для роботи з електронними сервісами для подальшого інформування платників податків та надання їм методичної і практичної допомоги. Безпосередньо надано консультації платникам податків з питань використання електронних сервісів та подачі звітності в електронному вигляді, зокрема через електронний кабінет платника. Протягом другого півріччя 2024 року ГУ ДПС активно сприяло поширенню електронних сервісів серед платників податків, зокрема шляхом консультування здійснено поширення таких актуальних електронних сервісів ДПС як, чат бот «Tax», мобільного застосунку «Моя податкова», електронний кабінет, «Загальнодоступний інформаційний ресурс ЗІР», сервіс «Пульс». Здійснено масову розсилку та інформування платників податків щодо переваг електронного документообігу, через електронний кабінет платників податків. Таким чином проінформовано понад 10 тис. платників податків. Щомісяця проведено моніторинг та розміщення інформації на субсайті ГУ ДПС щодо інтенсивності використання платниками податків електронних сервісів |
| 11.5. | Організація та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг | Сектор реєстрації користувачів | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року сформовано 6358 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів |
| 11.6. | Організація роботи структурних підрозділів ГУ ДПС щодо надання практичної допомоги платникам податків з питань використання програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення господарської діяльності | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року, з метою інформування фізичних осіб-підприємців про їх обов’язок застосовувати у своїй господарській діяльності ПРРО чи РРО, ГУ ДПС проведено роз’яснювальну роботу, зокрема надано консультації та практична допомога СГ, які мають намір застосовувати у своїй діяльності ПРРО, а також для консультування платників відкрито постійно діючу телефонну «гарячу лінію». Протягом звітного організовано і проведено 34 сеанси телефонного зв’язку «Гаряча лінія». Крім цього, на інформаційних стендах в ЦОП розміщено листівки щодо основних змін у податковому законодавстві |
| 11.7. | Забезпечення охорони державної таємниці під час проведення усіх видів секретних робіт, зберігання, використання документів та матеріалів, що містять державну таємницю | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | Відповідно до вимог Закону України від 21 січня 1994 року № 3855-XII «Про Державну таємницю» (із змінами), Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (зі змінами) протягом другого півріччя 2024 року проведено інструктажі по знанню вимог з питань охорони державної таємниці працівникам, яким надано допуск до державної таємниці |
| 11.8. | Здійснення заходів щодо забезпечення антивірусного захисту та кіберзахисту інформації в ІКС ГУ ДПС | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | Протягом другого півріччя 2024 року здійснено моніторинг можливих кіберзагроз в ІКС ГУ ДПС та можливих фактів несанкціонованого доступу до вказаної системи. Здійснено закупівлю антивірусного програмного забезпечення, проведено заходи щодо контролю за його своєчасним оновленням та підтримкою в актуальному стані |
| 11.9. | Проведення робіт з технічного та криптографічного захисту інформації в ІКС | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | В другому півріччі 2024 року ГУ ДПС отримано від Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Декларації про відповідність комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації |
| 11.10. | Здійснення контролю за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в структурних підрозділах ГУ ДПС | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | У звітному періоді забезпечено розроблення відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (зі змінами) та затвердження 25.09.2024 року Правил організації та здійснення пропускного режиму на територію ГУ ДПС |

Начальник Головного управління ДПС

в Івано-Франківській області														Ірина СТОЛЯРИК